## Data
Email | Name | Standup Meeting Date | Product | Task yang dilakukan kemarin | Task yang akan dilakukan hari ini | Blocker | Apa yang diperlukan untuk menghilangkan blocker: | Estimasi penyelesaian task
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-05-01 | SISKOP; | test | test | test | test | 2026-05-25
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-05-26 | B-MATA TREASURY;SISKOP | B-Mata: - Competitor analysist - Mendapatkan feedback untuk marketing booklet dan product deck Siskop: - Operational analysist | B-Mata: - Melanjutkan competitor analysist - Testing bersama pak doddy Siskop: - Operational analysist | N/A | N/A | 2026-05-26
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-05-26 | SMARTIN | - Marekting booklet smartIn (Done) - Diskusi infrastruktur SmartIn - Follow up MNC untuk keperluan format SKN smartIn - Online Meeting PSAK - Follow up WSO2 | - Memperbarui PRD dan roadmap smartIn - Follow up lanjutan ke WSO2 dan MNC | WSO2 masih belum ada balasan | Melanjutkan follow up dan cari alternatif contact person | 2026-05-29
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-05-26 | B-MATA TREASURY | Bug fixing accounting di menu sales invoice Testing transaction untuk liat journalnya | Kosmetik untuk money market | New tab di accounting belum bisa, masih cari teknisnya seperti apa dan bagaimana | Ganti metode di sidebar dan di form templatenya | 2026-05-29
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-05-26 | INTERNAL BPO | menambahkan validasi untuk edit opportunity jadi hanya bisa sales tersebut dan departemen terkait yang bisa edit | melanjutkan pembuatan validasinya, dan testing hasilnya | tidak ada | - | 2026-05-28
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-05-26 | INTERNAL BPO;PMO | Run code python pada PMO dan setup onedrive untuk tes di lokal | Mempelajari kode python PMO dan membantu testing website bisnis proses | - | - | 2026-05-26
arya.prasetya@ptap.co.id | Arya Prasetya | 2026-05-26 | B-MATA TREASURY | Perbaikan amount absolute di journal | -perbaikan schedule payment untuk frequency NONE -perbaikan kalkulasi perhitungan interest jika basis actual/actual | - | - | 2026-05-26
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-05-26 | SMARTIN | Mengerjakan simulasi RTGS | Melanjutkan kembali mengerjakan simulasi RTGS | - | - | 2026-05-29
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-05-26 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin - breakdown aplikasi Smartin khususnya channel MT/MX untuk dipelajari dan dibuatkan dokumen Internal Accounting - belum update / resolve issue apapun | Smartin - masih tetap mem breakdown channel MT/MX dan lanjut untuk pembuatan dokumen secara keseluruhan ( FSD, BRD,TSD, etc ) yang berkaitan dengan MT/MX Internal Accounting - akan test ulang issue Sales Invoice Tax yang tidak terinput ke database | Smartin - Internal Accounting - tidak bisa resolve issue yang existing | Internal Accounting - tidak ada developer untuk mengerjakan | 2026-05-29
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-05-28 | SMARTIN | Meeting dengan finnec (Finpay), menambah kelengkapan dokumentasi smartIn dan draft PRD smartIn. | melanjutkan PRD, compile dokumentasi smartIn untuk draft internal documentation (request mas Adi) | - | - | 2026-06-01
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-05-28 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | membuat dokumen aplikasi terkait dengan product smartin - mt/mx | review dan revisi dokumen smartin mt/mx beserta dengan mempelajari secara detail setiap fitur dan alur dari mt/mx | belum ada | belum ada | 2026-05-29
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-05-28 | INTERNAL BPO;PMO | Mempelajari kode python dari project management dan berkoordinasi dengan pak mahfudi terkait pembahasan project management | mempelajari lebih dalam tentang flow website project management dan stand by jika ada issue terkait website bisnis proses | - | - | 2026-05-29
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-05-28 | INTERNAL BPO | Menambahkan validasi untuk edit opportunity dan testing | mencatat bagian stage bisa diakses oleh department mana saja dan membantu pahamin flow project management | ada request yang masih belum paham sehingga harus menunggu diskusi dengan bu eny dan mas arya | - | 2026-05-28
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-05-29 | SMARTIN | - membuat internal documentation - membuat roadmap planning smartIn | - melanjutkan internal documentation | - | - | 2026-06-02
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-05-29 | B-MATA TREASURY | Troubleshoot report mm payment dengan filter today , coba eod tapi masih error dan butuh trouble shoot | Fixing report mm payment dengan filter today dan sisakan range dan today aja . Troubleshooting eod. | Belum ada | Belum ada | 2026-05-29
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-05-29 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin - update dokumen terkait dengan module MT/MX Internal Accounting - testing fixing dari data yang tidak tergenerate oleh sistem | Smartin - jika Internal Accouting sudah selesai untuk fixing issue mengenai report maka akan lanjut untuk revisi dokumen MT MX Internal Accouting - fixing beberapa input dari User ( bu Limar ) terkait dengan Report Aging AR | tidak ada | tidak ada | 2026-05-29
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-05-29 | INTERNAL BPO;PMO | Mencoba menghubungkan akun onedrive dengan kode pyhton | Mempelajari endpoints lain di kode python beserta dengan fitur onedrive lain | - | - | 2026-05-29
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-05-29 | INTERNAL BPO | mencatat list akses masing - masing department ke stage yang ada | untuk business process masih belum ada update, jadi akan bantu - bantu di project management | - | - | 2026-05-29
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-05-29 | SMARTIN | Terakhir pada hari selasa, Simulasi RTGS sudah akan dilakukan testing message tetapi ada kendala pada saat melakukan testingnya. | Melakukan solve pada masalah testing message untuk simulasi RTGS. | Masalah pada saat run untuk melakukan testing message pada simulasi RTGS | Menunggu Mas Bagas yang membantu pengerjaan untuk Simulasi RTGS. | 2026-05-29
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-02 | SISKOP;B-MATA TREASURY | Cuti | B-Mata: 1. Finalisasi feedback marketing booklet dan deck ke bu tika 2. Testing MM bersama pak doddy 3. Sprint Planning Discussion Siskop: 1. Operational planning concept | N/A | N/A | 2026-06-02
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-02 | SMARTIN | - membuat internal documentation - membuat roadmap planning smartIn | - menyelesaikan product roadmap dan diskusi terkait roadmap SmartIn - melanjutkan internal documentation - membuat pricing untuk request dari Finnec | perlu mengetahui pricing sebelumnya untuk membuat harga ke finnec | diskusi dengan pak mahfud terkait effort dan pak rodhi terkait finalizing price nya | 2026-06-03
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-02 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | GRIT - Internal Accounting -> enhancement report Aging AP / AR sesuai dengan inputan terakhir dari tim Finance SmartIn -> membuat dokumen drafting GRIT ( SmartIn ) dan fokus ke payment hub | GRIT - Internal Accouting -> hold dahulu Smartin -> testing & analisa aplikasi Payment Hub untuk prepare trail ke MNC | belum ada | belum ada | 2026-06-03
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-02 | B-MATA TREASURY | Benerin FE untuk EOD Troubleshoot eodnya | Testing eod kalo ada perbaikan dari BE Diskusi perubahan eod di b mata Bantu payment hub | Tidak ada | Tidak ada | 2026-06-06
arya.prasetya@ptap.co.id | Arya Prasetya | 2026-06-02 | B-MATA TREASURY | Perbaikan absolute number pada jurnal | Fixing error in EOD | - | - | 2026-06-03
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-02 | INTERNAL BPO;PMO | Mempelajari endpoints lain di kode python beserta dengan fitur onedrive lain | Melakukan meeting dengan bu eny terkait Business Process Tracking Internal System - Implementasi Project dan Billing Process | - | - | 2026-06-02
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-02 | INTERNAL BPO | ikut membantu pelajari project management | meeting dengan bu eny dan mas arya untuk bahas implementasi project dan billing process buat tahu apa aja tambahannya dan perubahan | - | - | 2026-06-02
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-02 | SMARTIN | Melakukan Mapping dan juga Splitting untuk simulasi RTGS | Melanjutkan kembali pengerjaan simulasi RTGS dan Melakukan meeting terkait simulasi RTGS | Kendala dalam pengetahuan terhada Message untuk RTGS | Mas Bagas dan Mas Agung untuk membantu pengerjaan simuasi RTGS | 2026-06-02
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-03 | SISKOP;B-MATA TREASURY | B-Mata: 1. Marketing booklet 2. Product deck finalisation 3. MM Testing Siskop: 1. Operational planning conceptualisation | B-Mata: 1. MM Testing Siskop: 1. Operational planning conceptualisation | Uploader error. | Fixing dari sisi Technical | 2026-06-05
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-03 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin - RTGS mempelajari & membuat workflow outgoing & incoming RTGS Internal Accouting Hold | Smartin - RTGS testing Payment Hub & Smartin RTGS untuk persiapan Trial ke MNC Internal Accouting Hold | tidak ada | tidak ada | 2026-06-03
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-03 | SMARTIN;B-MATA TREASURY | Payment hub create be buat validation account dan recon rtgs Integrasi BE untuk FE Adjustment flow di FE Cleansing b mata | Journal posting buat payment hub dll | - | - | 2026-06-03
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-03 | SMARTIN | Menyelesaikan Simulasi RTGS untuk incoming dan outcoming | Mendeploy Simulasi RTGS dan melakukan testing | - | - | 2026-06-03
arya.prasetya@ptap.co.id | Arya Prasetya | 2026-06-03 | B-MATA TREASURY;INTERNAL BPO | Meeting penambahan fitur business proses Fixing eod treasury lite | Waiting testing eod treasury lite Design eod batch treasury lite Fixing Uploader error Treasury lite | - | - | 2026-06-04
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-03 | INTERNAL BPO | Meeting bersama bu eny untuk membahas business process | Fixing table sales pipeline | - | - | 2026-06-04
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-03 | SMARTIN | - diskusi pricing untuk Finnet - membuat draft proposal pricing - development AI CV - monitoring progress demo SmartIn & paymentHub | - finalisasi pricing finnet - finalisasi persiapan demo/trial untuk MNC - Follow up aktifasi MNC untuk SmartIn - membuat ppt untuk demo MNC & Woori | - | - | 2026-06-03
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-04 | B-MATA TREASURY;SISKOP | B-Mata: 1. Testing uploader and EOD MM Siskop: Operational planning analysist and CnB doc | B-Mata: 1. buat backlog untuk tambahan requirement 2. Follow up MM Testing setelah EOD Siskop: Operational planning analysist and CnB doc | N/A | N/A | 2026-06-05
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-04 | SMARTIN | Posting incoming dan testing end to end | Outgoing proses di FE dan BE | Tidak ada | Tidak ada | 2026-06-04
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-03 | INTERNAL BPO;PMS | Melakukan meeting dengan bu eny terkait Business Process Tracking Internal System - Implementasi Project dan Billing Process | Membantu mengerjakan requirements tambahan yang diperlukan pada website bisnis proses | - | - | 2026-06-05
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-04 | INTERNAL BPO;PMS | Mengganti Stages dan menambahkan kolom untuk field baru pada table sales formbill pada website bisnis proses | Membantu mengerjakan requirements tambahan yang diperlukan pada website bisnis proses | - | - | 2026-06-05
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-04 | SMARTIN | - Membuat pricing untuk API BI-Fast ke finnet dan next client - Monitoring untuk kesiapan demo RTGS fitur untuk MNC Bank - Meeting RFP Bank Mega Syariah | - Demo/Meeting ke MNC Bank (Kalau jadi) - Melanjutkan kelengkapan price & effort assumption untuk MT-MX Channels dan RTGS - Melengkapi dokumentasi untuk kebutuhan tim implementor | - | - | 2026-06-05
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-04 | INTERNAL BPO | Implementasi requirement tambahan setelah meeting business process | melanjutkan implementasi requirement tambahan setelah meeting business process | - | - | 2026-06-04
arya.prasetya@ptap.co.id | Arya Prasetya | 2026-06-04 | B-MATA TREASURY | Design eod batch | Design eod batch | - | - | 2026-06-04
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-04 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin - testing untuk recon transaksi incoming & outgoing Internal Accouting - hold | Smartin - lanjut testing untuk FE payment hub Internal Accouting - hold | tidak ada | tidak ada | 2026-06-04
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-04 | SMARTIN | Menyelasaikan Simulasi RTGS untuk incoming dan outgoing bank MNC | Membantu mas surya masalah frontend yang error dan memperbaiki apa yang kurang pada Simulasi RTGS | - | - | 2026-06-04
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-05 | SISKOP | B-Mata: 1. Backlog adjustment 2. PRD Documentation Siskop: 1. CnB analysist for operational planning | Siskop: 1. CnB analysist for operational planning | Pak doddy kemarin off. sehingga testing validasi data interest calculation belum optimal. | Follow up pak doddy hari ini untuk hasil dari EOD | 2026-06-05
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-05 | PMS;INTERNAL ACCOUNTING | Membuat view untuk melihat status dari activity dan billing | Melakukan deploy dan testing jika requirements yang dikerjakan sudah selesai | - | - | 2026-06-05
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-05 | INTERNAL BPO | membuat modal untuk menampilkan activity di project dan juga term of paymentnya. | melakukan testing untuk modal yang sudah dibuat di bagian maintenancenya. | - | - | 2026-06-05
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-05 | SMARTIN | - Membuat pricing & effort assumption terkait SmartIn MT-MX, RTGS, API BI - Present dan diskusi ke pak andy terkait pricing assumption - Membantu tim sales terkait RFP BMS - Online Meeting dengan Asia Sistem terkait opsi untuk API manager dan sudah memberikan requirement dan meminta info pricing - Diskusi terkait PSAK, dokumentasi, dan transfer knowledge | - share draft terkait feature catalogue SmartIn & Marketing booklet - Follow up ke Asia Sistem terkait pricing API Manager | - | - | 2026-06-05
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-05 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin - membuat dokumen implementasi accounting - hold | Smartin - membuat dokumen implementasi dan testing implementasi ( sudah minta ke pak hendri, lagi di proses setup VM baru ) accounting - hold | belum ada | belum ada | 2026-06-05
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-05 | SMARTIN | Melakukan perbaikan pada saat parsing file raw d parsed_details menjadi json dengan format yang sesuai | Melakukan validasi duplicate pada filename dan tag20_1(transaction_ref) | - | - | 2026-06-05
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-08 | SMARTIN | - Follow up pricing ke Asia Sistem terkait API Manager - Submit internal documentation & Marketing booklet dan diskusi lanjutan - Submit pricing & effeort assumption dan diskusi lanjutan - klarifikasi keseluruhan terkait Project API Manager dari Bank Mega Syariah | - Melanjutkan follow up pricing - revisi internal documentation & marketing booklet | belum ada informasi pricing dan kepastian diberikan dari Asia Sistem kapan bisa memberikan penawaran. | Menghubungi pihak Asia Sistem kembali dan meminta kepastian submission proposalnya | 2026-06-09
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-08 | B-MATA TREASURY;SISKOP | B-Mata 1. Validasi pada proses MM EOD SISKOP 1. Operational planning concept | B-Mata 1. Testing pada proses Foreign Exchange Modul SISKOP 1. Operational planning concept | N/A | N/A | 2026-06-08
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-08 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : Dokumentasi + Testing untuk dokumen Implementasi Product Smartin ( Server Windows ) Internal Accounting : Hold | Smartin : Dokumentasi + Testing untuk dokumen Implementasi Product Smartin ( Server Windows ) Internal Accounting : Hold | belum ada | belum ada | 2026-06-12
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-08 | INTERNAL BPO;PMS | Testing view di bisnis proses, coba untuk melihat apakah data yang diinput sudah tampil untuk web bisnis proses | Membantu deploy di dev dan prod untuk web bisnis proses | - | - | 2026-06-08
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-08 | INTERNAL BPO | Testing hasil requirement meeting dengan bu eny | Kasih lihat ke bu eny hasil tambahannya dan kalau ada bug atau tambahan lain, akan dibenerin | - | - | 2026-06-08
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-08 | SMARTIN | Melakukan penambahan validah duplicate file name dan tag20_1 pada RTGS | Membuat alert logs untuk masalah validasi duplicate di RTGS | - | - | 2026-06-08
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-09 | SISKOP;B-MATA TREASURY | B-Mata - Validasi MM Siskop - CnB Analysist and Operational planning | B-Mata - FX creation for testing - TSD doc assessment Siskop - Finalisation CnB and operational planning | N/A | N/A | 2026-06-09
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-09 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : Mengerjakan dokumen FSD untuk MT MX Accounting : Hold | Smartin : Mengerjakan dokumen FSD untuk MT MX Accounting : Hold | Belum Ada | Belum Ada | 2026-06-10
arya.prasetya@ptap.co.id | Arya Prasetya | 2026-06-09 | B-MATA TREASURY | Backend execute batch eod process | Backend execute batch eod process | - | - | 2026-06-10
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-09 | SMARTIN | - revisi product deck, booklet dan internal documentation SmartIn - follow up Asia Sistem terkait pricing | - melanjutkan revisi dokumen2 - melanjutkan follow up | belum ada kepastian pricing dari asia sistem | melanjutkan follow up | 2026-06-09
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-09 | INTERNAL BPO | meeting dengan bu eny tentang business process terkait billing di bagian maintenance | mengerjakan requirement tambahan dari hasil meeting kemarin | - | - | 2026-06-12
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-09 | SMARTIN | Mengerjakan alert logs untuk RTGS | Memperbaiki masalah sender_bic dan recipient_bic yang tidak mengambil dari message untuk RTGS | - | - | 2026-06-09
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-08 | B-MATA TREASURY | Standby Payament hub dan liat" api untuk batch proses EOD | Create Crud buat Header batch proses EOD grouping | Tidak Ada | Tidak ada | 2026-06-10
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-09 | B-MATA TREASURY | Integration create header create, update view dan deleted | BMP - 257 : Integration create Detail create, update view dan deleted | - | - | 2026-06-10
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-09 | INTERNAL BPO;PMS | Meeting bersama bu eny terkait penambahan di web bisnis proses dan berdiskusi dengan pak yudi terkait PMS | Menyalakan semua service di PMS dan membantu penyelesaian requirements web bisnis proses | - | - | 2026-06-09
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-10 | SISKOP;B-MATA TREASURY | B-Mata: 1. Membuat transaksi FX sebagai awal testing 2. Technical documentation creation SIskop: 1. CnB analysist | B-Mata: 1. Membuat transaksi FX 2 transaksi 2. Backlog Review | N/A | N/A | 2026-06-10
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-10 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : membuat dokumentasi FSD & Message Mapping MT MX Accounting : Hold | Smartin : testing payment hub Accounting : Hold | untuk saat ini aplikasi payment hub error mapping field | fixing dari sisi developer | 2026-06-10
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-10 | SMARTIN | - Revisi booklet & internal documentation - Follow up ke Asia Sistem terkait pricing API Manager | - meeting Ke MNC Bank untuk SmartIn & Payment Hub - monitoring agenda meeting ke sales memastikan tidak ada yang out of scope | - | - | 2026-06-11
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-10 | INTERNAL BPO;PMS | Menyalakan service di server production PMS | Mencoba menyalakan service di server development PMS dan membantu pengembangan web bisnis proses jika dibutuhkan | - | - | 2026-06-10
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-10 | INTERNAL BPO | Mengerjakan requirement tambahan hasil meeting tentang billing di maintenance | Melanjutkan mengerjakan requirement tambahan | - | - | 2026-06-12
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-10 | SMARTIN | Menyelesaikan validasi nama dan transaction_ref untuk RTGS | Menyelesaikan masalah format file outgoing dan incoming dan memberikan validasi untuk proses mt900/910 | - | - | 2026-06-10
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-11 | B-MATA TREASURY | B-Mata: 1. Membuat FX transaction 2. Technical Document | B-Mata: 1. Melanjutkan FX transaction | Rate DNDF masih ada kendala | Bug Fixing | 2026-06-11
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-11 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : Testing payment hub Accounting : Hold | Smartin : Testing payment hub dan membuat dokumentasi terkait dengan module MT MX Accounting : Hold | Belum ada | Belum ada | 2026-06-12
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-11 | SMARTIN | - Revisi internal docomentation - persiapan meeting MNC (ppt) | - mapping feature dari kebutuhan finnet - membuat pricing & effort assumption - melanjutkan internal documentation | - | - | 2026-06-12
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-11 | INTERNAL BPO;PMS | Membuat view sales maintenance dan menyalakan db di server development PMS | Membantu testing untuk requirements bisnis proses dan menyalakan service di server development PMS | - | - | 2026-06-11
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-11 | SMARTIN | Memperbaiki validasi duplicate untuk message incoming MT900/910 untuk RTGS. | Memisahkan message incoming dan outgoing unruk RTGS ke tempat yang berbeda dalam database | - | - | 2026-06-11
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-11 | INTERNAL BPO | membuat billing bagian maintenance opportunity | testing yang sudah dibuat kemarin | - | - | 2026-06-11
arya.prasetya@ptap.co.id | Arya Prasetya | 2026-06-11 | B-MATA TREASURY | - | EOD batch Parameter Branch | - | - | 2026-06-11
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-12 | B-MATA TREASURY | B-Mata: 1. Technical doc finalisation 2. Backlog adjustment | B-Mata: 1. Backlog adjustment 2. Sprint planning | N/A | N/A | 2026-06-12
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-12 | SMARTIN;PSAK | - Membuat draft product roadmap SmartIn - Finalisasi internal documentation - Meeting PSAK terkait current problem & solution | - Menyelesaikan internal documentation & roadmap SmartIn - Diskusi internal ke SME terkait PSAK | - | - | 2026-06-15
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-12 | INTERNAL BPO;PMS | Menambahkan field payment frequency pada db bisnis proses dan menyalakan service di server development PMS | Membantu bisnis proses jika ada requirements tambahan dan memastikan service di server development PMS sudah jalan | - | - | 2026-06-12
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-12 | SMARTIN | Menyelasaikan format validate naming file message outgoing dan incoming untuk RTGS sesuai yang diminta | Mempelajari mapping fields AE dan CT untuk API Bifast dan melanjutkan bila ada penambahan di RTGS | - | - | 2026-06-12
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-12 | INTERNAL BPO | checking bagian billing di maintenance | menunjukan hasilnya ke bu eny, kalau tidak ada perbaikan akan coba di deploy | - | - | 2026-06-12
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-12 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : mengerjakan dokumentasi untuk MTMX Accounting : Hold | Smartin : sudah menyelesaikan FSD & Message Spec dari MT MX, akan dilanjut kan untuk di combine menjadi 1 dokumen master PRD Payment Hub : Testing fixing Accounting : Hold | belum ada | belum ada | 2026-06-12
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-15 | SMARTIN | - mapping dokumen internal untuk smartIn & payment hub - roadmap dokumen SmartIn | - melanjutkan dan menyelesaikan mapping dokumen internal untuk smartIn & payment hub | - | - | 2026-06-17
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-15 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : Dokumentasi implementasi plan WSO2, Redis Server Windows Accounting : Hold | Smartin : Dokumentasi implementasi plan Redis Server Windows | Accounting Hold | belum ada | 2026-06-15
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-15 | SISKOP;B-MATA TREASURY | 'B-Mata: 1. Technical doc finalisation 2. Backlog adjustment | B-Mata 1. Diskusi untuk formula Siskop: 1. Finalisasi PnL 5 tahunan dan bulanan | N/A | N/A | 2026-06-17
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-15 | INTERNAL BPO | merapikan code business process | menunjukan hasil tambahan hasil meeting ke bu eny. | - | - | 2026-06-15
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-15 | INTERNAL BPO;PMS | Memastikan service bekerja di PMS dev dan mencoba login, membantu meyelesaikan sisa requirements business process | berdiskusi dengan bu eny untuk memastikan semua requirements terpenuhi | - | - | 2026-06-15
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-15 | SMARTIN | Menyelasaikan pemisahan message incoming dan outgoing dalam database untuk RTGS PaymentHub | Mempelajari Api bifast itu untuk AE, CT, dan mencoba melakukan mappingnya. | - | - | 2026-06-15
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-17 | SISKOP | Libur nasional | Siskop: Finalisasi PnL 5 tahun B-Mata: 1. product sharing knowledge deck 2. effort estimation finalization | N/A | N/A | 2026-06-17
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-17 | SMARTIN | Mempelajari mapping untuk AE dan CT API Bifast | Menjalankan PaymentHub backend dan melanjutkan mempelajari AE dan CT untuk API Bifast | - | - | 2026-06-17
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-10 | SMARTIN;B-MATA TREASURY | B mata untuk Eod configuration | lanjut b mata eod configuration dan bantu yofan | tidak ada | tidak ada | 2026-06-11
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-11 | B-MATA TREASURY | Eod configuration | Eod configuration dan testing | tidak ada | tidak ada | 2026-06-18
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-12 | B-MATA TREASURY | Testing eod configuration dan pindahkan terkait eod di under menu eod | execute eod research untuk tampilan seperti apa | tidak ada | tidak ada | 2026-06-15
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-15 | B-MATA TREASURY | reaserch untuk tampilan eod dan diskusi eod seperti apa. diskusi module fx dengan pak dody | buat tampilan eod execute dan testing. | tidak ada | tidak ada | 2026-06-17
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-17 | B-MATA TREASURY | buat tampilan executed eod dan diskusi Fx dan EODnya | Lanjut testing execute eod soalnya ada issue gak jalan | tidak ada | tidak ada | 2026-06-18
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-17 | INTERNAL BPO | meeting bersama pak faiq terkait website ticketing cisa | follow up terkait website ticketing cisa | - | - | 2026-06-17
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-17 | INTERNAL BPO;PMS;SISKOP | berdiskusi dengan bu eny untuk memastikan semua requirements bisnis proses terpenuhi | sharing knowledge dengan pak khabib terkait PMS | - | - | 2026-06-17
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-18 | INTERNAL BPO;PMS | sharing knowledge dengan pak khabib terkait PMS | Memahami lebih dalam terkait ms graph pada PMS | - | - | 2026-06-19
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-18 | INTERNAL BPO | Menunjukan hasil implementasi billing pada maintenance ke bu eny. | deploy hasil pengerjaan ke server production. | - | - | 2026-06-18
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-18 | SMARTIN | Mempelajari mapping untuk AE dan CT PaymentHub RTGS dan mencoba menjalankan PyementHub backend. | Mencoba mapping AE dan CT PaymentHub RTGS dan mempelajari PyementHub backend. Melakukan diskusi terkait RTGS dengan mas Surya dan Mas Bagas | - | - | 2026-06-18
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-18 | SISKOP;B-MATA TREASURY | B-Mata: 1. Product roadmap discussion 2. Effort estimation Siskop: Cost and Benefits analysist | B-Mata: Cost and Pricing estimation Siskop: Cost and Benefits analysist | N/A | N/A | 2026-06-18
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-18 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : demo aplikasi ke MNC Accounting : hold | Smartin : menyelesaikan dokumen implementasi guide, tahap minta review oleh tim implemen ( tim pak bas ) Accounting : hold | belum ada | belum ada | 2026-06-18
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-19 | SISKOP;B-MATA TREASURY | B-Mata: 1. Product roadmap discussion 2. Effort estimation Siskop: Cost and Benefits analysist | B-Mata: Slide presentasi untuk sales Siskop: Finalisasi Cost and Benefits | N/A | N/A | 2026-06-19
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-19 | SMARTIN | Mencoba mapping AE dan CT PaymentHub RTGS dan mempelajari PaymentHub backend. Melakukan diskusi terkait RTGS dengan mas Surya untuk solusi database yang di hardcode di carbon dengan menggunakan datasource di konfigurasi server. | Melanjutkan mempelajari code-code frontend dan backend untuk PaymentHub. | Belum menguasai framework Java Springboot | Membutuhkan waktu untuk mempelajari Java Springboot | 2026-06-19
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-19 | INTERNAL BPO;PMS | Menyamakan versi backend untuk versi server dan lokal PMS | Melakukan refresh token dan login menggunakan akun onedrive untuk ms-graph service | - | - | 2026-06-19
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-19 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : mengerjakan dokumen draft implementasi guide untuk server windows Accounting : Hold | Smartin : mengerjakan FSD untuk Smartin - RTGS Accounting : Hold | belum ada | belum ada | 2026-06-19
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-19 | INTERNAL BPO | diskusi bersama pak faiq terkait cisa ticketing | setup backend grit untuk ditaruh di server | postgres di server mati karena disknya penuh | menunggu syauqi untuk membersihkan disk di server | 2026-06-19
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-22 | SISKOP;B-MATA TREASURY | 'B-Mata: Slide presentasi untuk sales Siskop: Finalisasi Cost and Benefits | B-Mata: FI & FX Testing and UI Validation Sharing knowledge deck finalization | N/A | N/A | 2026-06-22
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-22 | SMARTIN | - Revisi pricing smartIn - meeting terkait RFP mega syariah - melanjutkan dokumentasi & roadmap SmartIn | - Meeting request MNC bank - melanjutkan & revisi roadmap smartIn - Follow up ke vendor terkait RFP bank mega syariah | - | - | 2026-06-22
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-22 | INTERNAL BPO;PMS | Setup ms-graph untuk login onedrive PMS di lokal | dump database sql server untuk PMS lokal | - | - | 2026-06-22
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-22 | SMARTIN | Melanjutkan mempelajari Struktur dan code-code frontend dan backend untuk PaymentHub. | Melanjutkan mempelajari Struktur dan code-code frontend dan backend untuk PaymentHub. Kalau mau menggunakan datasource di konfigurasi server akan dikerjakan. | Belum menguasai framework Java Springboot | Membutuhkan waktu untuk mempelajari Java Springboot | 2026-06-22
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-22 | B-MATA TREASURY | Buy Sell di FX, Penambahan field accounting schema dan penambahan field untuk DNDF | Buat screen DNDF dan adjustment FX untuk frontend | - | - | 2026-06-22
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-22 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : membuat dokumen terkait dengan functional Smartin RTGS Accounting : Hold | Smartin : membuat dokumen terkait dengan functional Smartin RTGS Accounting : Hold | Belum ada | belum ada | 2026-06-25
ade.elaristiawan@ptap.co.id | Ade Rizky Elaristiwan | 2026-06-23 | B-MATA TREASURY | 'B-Mata: FI & FX Testing and UI Validation Sharing knowledge deck finalization | 'B-Mata: FI & FX Testing and UI Validation | SME Tidak masuk pada hari senin | Diskusi sudah dijadwalkan pada hari ini | 2026-06-23
muhamad.syarif@ptap.co.id | Muhamad Syarif | 2026-06-23 | SMARTIN;PSAK | - meeting dengan partner security terkait kebutuhan security MNC project - follow up partner PTAP terkait API Manager untuk Bank Mega Syariah - memulai deep dive terkait PSAK dan dokumentasi PSAK | - Membuat dokumentasi untuk PSAK dan pricing & effort assumption | - | - | 2026-06-25
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-23 | INTERNAL BPO;PMS | Dump database sql server untuk PMS lokal dan membantu setup backend untuk website ticketing | Melakukan testing pada website PMS memastikan fitur berjalan dengan baik, setup metabase | - | - | 2026-06-23
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-23 | SMARTIN | Melanjutkan mempelajari Struktur dan code-code frontend dan backend untuk PaymentHub. Kalau mau menggunakan datasource di konfigurasi server akan dikerjakan. | Melanjutkan mempelajari Struktur dan code-code frontend dan backend untuk PaymentHub dan menunggu kalau ada perubahan atau penambahan untuk RTGS. | Belum menguasai framework Java Springboot | Membutuhkan waktu untuk mempelajari Java Springboot | 2026-06-23
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-23 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : drafting dokumentasi FSD RTGS Accounting : Hold | Smartin : drafting dokumentasi FSD RTGS Accounting : Diskusi terkait issue existing dan cara penyelesaian ( workaround / fixing ) | Smartin : belum ada Accounting : tidak ada developer | utilize Developer untuk Accounting | 2026-06-25
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-22 | Ticketing Cisa | setup service untuk server | membantu kevin untuk run service backend di localnya | - | - | 2026-06-22
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-23 | Ticketing Cisa | bantu kevin untuk run backend di local | membuat master data untuk aplikasinya | - | - | 2026-06-23
david.agustian@ptap.co.id | David Agustian Wijaya Rasa | 2026-06-24 | Ticketing Cisa | membuat master data untuk aplikasi | menampilkan menu master data menggunakan form template | - | - | 2026-06-24
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-24 | INTERNAL BPO;PMS | Membantu setup backend website ticketing | Memahami dashboard metabase untuk website PMS | - | - | 2026-06-24
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-24 | SMARTIN | Melanjutkan mempelajari Struktur dan code-code frontend dan backend untuk PaymentHub dan menunggu kalau ada perubahan atau penambahan untuk RTGS. | Membuat API BIFAST untuk AE dan CT. | - | - | 2026-06-26
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-24 | INTERNAL ACCOUNTING;SMARTIN | Smartin : mengerjakan dokumentasi FSD RTGS Accounting : diskusi terkait dengan issue existing | Smartin : finalisasi dokumen FSD RTGS Accounting : diskusi & solving terkait issue existing yang ada di Accounting Production | Accounting : belum tau kepastian developer apakah available atau tidak | Accounting : adanya developer yang bisa fixing issue | 2026-06-25
yofansa.dimas@ptap.co.id | Yofansa Dimas Ahsad | 2026-06-25 | SMARTIN | Membuat API BIFAST untuk AE dan CT. | Menunggu untuk kelanjutan membuat API BIFAST, mau sebagai Gateway atau pengganti Connector | - | - | 2026-06-25
trinadi.adrian@ptap.co.id | Trinadi Adrian Putra | 2026-06-25 | INTERNAL BPO;PMS | testing website PMS untuk download file | melakukan login lewat ms-graph menggunakan akun onedrive itdas agar fitur PMS download file dapat dikerjakan | akun onedrive masih belum bisa login karena password yang diberikan salah | reset password untuk akun onedrive / password yang benar telah diberikan | 2026-06-26
surya.saputra@ptap.co.id | Surya Dwi Saputra | 2026-06-25 | SMARTIN;INTERNAL ACCOUNTING | Smartin : finalisasi dokumen FSD Smartin - RTGS Accounting : Testing aplikasi bersama User, untuk issue format sudah selesai dikarenakan browser, untuk saat ini menggunakan firefox dan sudah berjalan | Smartin meeting terkait SmartIn BIFAST Gateway dan finalisasi dokumen FSD Smartin - RTGS Accounting Migrasi Data Accounting dari Odoo ke GRIT | belum ada | belum ada | 2026-06-25
agung.h@ptap.co.id | Agung Hermawan | 2026-06-25 | B-MATA TREASURY | Adjustment screen transaction FX untuk SWAP, SPOT dan Forward View pending transaction di sesuaikan dengan product di FX | Transaction inquiry untuk FX | tidak ada | tidak ada | 2026-06-25

## Upload
standup_date | email | yesterday | today | has_blocker | blocker | blocker_plan
2024-01-15 | alice@example.com | Menyelesaikan feature login | Review PR dan bug fix | FALSE
2024-01-15 | bob@example.com | Meeting sprint planning | Mulai implementasi API baru | TRUE | Server staging error | Koordinasi dengan tim DevOps
2026-05-26 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata: - Competitor analysist - Mendapatkan feedback untuk marketing booklet dan product deck Siskop: - Operational analysist | B-Mata: - Melanjutkan competitor analysist - Testing bersama pak doddy Siskop: - Operational analysist | FALSE
2026-05-26 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - Marekting booklet smartIn (Done) - Diskusi infrastruktur SmartIn - Follow up MNC untuk keperluan format SKN smartIn - Online Meeting PSAK - Follow up WSO2 | - Memperbarui PRD dan roadmap smartIn - Follow up lanjutan ke WSO2 dan MNC | TRUE | WSO2 masih belum ada balasan | Melanjutkan follow up dan cari alternatif contact person
2026-05-26 | agung.h@ptap.co.id | Bug fixing accounting di menu sales invoice Testing transaction untuk liat journalnya | Kosmetik untuk money market | TRUE | New tab di accounting belum bisa" masih cari teknisnya seperti apa dan bagaimana | Ganti metode di sidebar dan di form templatenya
2026-05-26 | david.agustian@ptap.co.id | menambahkan validasi untuk edit opportunity jadi hanya bisa sales tersebut dan departemen terkait yang bisa edit | melanjutkan pembuatan validasinya" dan testing hasilnya | FALSE
2026-05-26 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Run code python pada PMO dan setup onedrive untuk tes di lokal | Mempelajari kode python PMO dan membantu testing website bisnis proses | FALSE
2026-05-26 | arya.prasetya@ptap.co.id | Perbaikan amount absolute di journal | -perbaikan schedule payment untuk frequency NONE -perbaikan kalkulasi perhitungan interest jika basis actual/actual | FALSE
2026-05-26 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Mengerjakan simulasi RTGS | Melanjutkan kembali mengerjakan simulasi RTGS | FALSE
2026-05-26 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin - breakdown aplikasi Smartin khususnya channel MT/MX untuk dipelajari dan dibuatkan dokumen Internal Accounting - belum update / resolve issue apapun | Smartin - masih tetap mem breakdown channel MT/MX dan lanjut untuk pembuatan dokumen secara keseluruhan ( FSD" BRD"TSD" etc ) yang berkaitan dengan MT/MX Internal Accounting - akan test ulang issue Sales Invoice Tax yang tidak terinput ke database | TRUE | Smartin - Internal Accounting - tidak bisa resolve issue yang existing | Internal Accounting - tidak ada developer untuk mengerjakan
2026-05-28 | muhamad.syarif@ptap.co.id | Meeting dengan finnec (Finpay)" menambah kelengkapan dokumentasi smartIn dan draft PRD smartIn. | melanjutkan PRD" compile dokumentasi smartIn untuk draft internal documentation (request mas Adi) | FALSE
2026-05-28 | surya.saputra@ptap.co.id | membuat dokumen aplikasi terkait dengan product smartin - mt/mx | review dan revisi dokumen smartin mt/mx beserta dengan mempelajari secara detail setiap fitur dan alur dari mt/mx | FALSE
2026-05-28 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Mempelajari kode python dari project management dan berkoordinasi dengan pak mahfudi terkait pembahasan project management | mempelajari lebih dalam tentang flow website project management dan stand by jika ada issue terkait website bisnis proses | FALSE
2026-05-28 | david.agustian@ptap.co.id | Menambahkan validasi untuk edit opportunity dan testing | mencatat bagian stage bisa diakses oleh department mana saja dan membantu pahamin flow project management | TRUE | ada request yang masih belum paham sehingga harus menunggu diskusi dengan bu eny dan mas arya
2026-05-29 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - membuat internal documentation - membuat roadmap planning smartIn | - melanjutkan internal documentation | FALSE
2026-05-29 | agung.h@ptap.co.id | Troubleshoot report mm payment dengan filter today " coba eod tapi masih error dan butuh trouble shoot | Fixing report mm payment dengan filter today dan sisakan range dan today aja . Troubleshooting eod. | FALSE
2026-05-29 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin - update dokumen terkait dengan module MT/MX Internal Accounting - testing fixing dari data yang tidak tergenerate oleh sistem | Smartin - jika Internal Accouting sudah selesai untuk fixing issue mengenai report maka akan lanjut untuk revisi dokumen MT MX Internal Accouting - fixing beberapa input dari User ( bu Limar ) terkait dengan Report Aging AR | FALSE
2026-05-29 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Mencoba menghubungkan akun onedrive dengan kode pyhton | Mempelajari endpoints lain di kode python beserta dengan fitur onedrive lain | FALSE
2026-05-29 | david.agustian@ptap.co.id | mencatat list akses masing - masing department ke stage yang ada | untuk business process masih belum ada update" jadi akan bantu - bantu di project management | FALSE
2026-05-29 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Terakhir pada hari selasa" Simulasi RTGS sudah akan dilakukan testing message tetapi ada kendala pada saat melakukan testingnya. | Melakukan solve pada masalah testing message untuk simulasi RTGS. | TRUE | Masalah pada saat run untuk melakukan testing message pada simulasi RTGS | Menunggu Mas Bagas yang membantu pengerjaan untuk Simulasi RTGS.
2026-06-02 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | Cuti | B-Mata: 1. Finalisasi feedback marketing booklet dan deck ke bu tika 2. Testing MM bersama pak doddy 3. Sprint Planning Discussion Siskop: 1. Operational planning concept | FALSE
2026-06-02 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - membuat internal documentation - membuat roadmap planning smartIn | - menyelesaikan product roadmap dan diskusi terkait roadmap SmartIn - melanjutkan internal documentation - membuat pricing untuk request dari Finnec | TRUE | perlu mengetahui pricing sebelumnya untuk membuat harga ke finnec | diskusi dengan pak mahfud terkait effort dan pak rodhi terkait finalizing price nya
2026-06-02 | surya.saputra@ptap.co.id | GRIT - Internal Accounting -> enhancement report Aging AP / AR sesuai dengan inputan terakhir dari tim Finance SmartIn -> membuat dokumen drafting GRIT ( SmartIn ) dan fokus ke payment hub | GRIT - Internal Accouting -> hold dahulu Smartin -> testing & analisa aplikasi Payment Hub untuk prepare trail ke MNC | FALSE
2026-06-02 | agung.h@ptap.co.id | Benerin FE untuk EOD Troubleshoot eodnya | Testing eod kalo ada perbaikan dari BE Diskusi perubahan eod di b mata Bantu payment hub | FALSE
2026-06-02 | arya.prasetya@ptap.co.id | Perbaikan absolute number pada jurnal | Fixing error in EOD | FALSE
2026-06-02 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Mempelajari endpoints lain di kode python beserta dengan fitur onedrive lain | Melakukan meeting dengan bu eny terkait Business Process Tracking Internal System - Implementasi Project dan Billing Process | FALSE
2026-06-02 | david.agustian@ptap.co.id | ikut membantu pelajari project management | meeting dengan bu eny dan mas arya untuk bahas implementasi project dan billing process buat tahu apa aja tambahannya dan perubahan | FALSE
2026-06-02 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Melakukan Mapping dan juga Splitting untuk simulasi RTGS | Melanjutkan kembali pengerjaan simulasi RTGS dan Melakukan meeting terkait simulasi RTGS | TRUE | Kendala dalam pengetahuan terhada Message untuk RTGS | Mas Bagas dan Mas Agung untuk membantu pengerjaan simuasi RTGS
2026-06-03 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata: 1. Marketing booklet 2. Product deck finalisation 3. MM Testing Siskop: 1. Operational planning conceptualisation | B-Mata: 1. MM Testing Siskop: 1. Operational planning conceptualisation | TRUE | Uploader error. | Fixing dari sisi Technical
2026-06-03 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin - RTGS mempelajari & membuat workflow outgoing & incoming RTGS Internal Accouting Hold | Smartin - RTGS testing Payment Hub & Smartin RTGS untuk persiapan Trial ke MNC Internal Accouting Hold | FALSE
2026-06-03 | agung.h@ptap.co.id | Payment hub create be buat validation account dan recon rtgs Integrasi BE untuk FE Adjustment flow di FE Cleansing b mata | Journal posting buat payment hub dll | FALSE
2026-06-03 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Menyelesaikan Simulasi RTGS untuk incoming dan outcoming | Mendeploy Simulasi RTGS dan melakukan testing | FALSE
2026-06-03 | arya.prasetya@ptap.co.id | Meeting penambahan fitur business proses Fixing eod treasury lite | Waiting testing eod treasury lite Design eod batch treasury lite Fixing Uploader error Treasury lite | FALSE
2026-06-03 | david.agustian@ptap.co.id | Meeting bersama bu eny untuk membahas business process | Fixing table sales pipeline | FALSE
2026-06-03 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - diskusi pricing untuk Finnet - membuat draft proposal pricing - development AI CV - monitoring progress demo SmartIn & paymentHub | - finalisasi pricing finnet - finalisasi persiapan demo/trial untuk MNC - Follow up aktifasi MNC untuk SmartIn - membuat ppt untuk demo MNC & Woori | FALSE
2026-06-04 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata: 1. Testing uploader and EOD MM Siskop: Operational planning analysist and CnB doc | B-Mata: 1. buat backlog untuk tambahan requirement 2. Follow up MM Testing setelah EOD Siskop: Operational planning analysist and CnB doc | FALSE
2026-06-04 | agung.h@ptap.co.id | Posting incoming dan testing end to end | Outgoing proses di FE dan BE | FALSE
2026-06-03 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Melakukan meeting dengan bu eny terkait Business Process Tracking Internal System - Implementasi Project dan Billing Process | Membantu mengerjakan requirements tambahan yang diperlukan pada website bisnis proses | FALSE
2026-06-04 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Mengganti Stages dan menambahkan kolom untuk field baru pada table sales formbill pada website bisnis proses | Membantu mengerjakan requirements tambahan yang diperlukan pada website bisnis proses | FALSE
2026-06-04 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - Membuat pricing untuk API BI-Fast ke finnet dan next client - Monitoring untuk kesiapan demo RTGS fitur untuk MNC Bank - Meeting RFP Bank Mega Syariah | - Demo/Meeting ke MNC Bank (Kalau jadi) - Melanjutkan kelengkapan price & effort assumption untuk MT-MX Channels dan RTGS - Melengkapi dokumentasi untuk kebutuhan tim implementor | FALSE
2026-06-04 | david.agustian@ptap.co.id | Implementasi requirement tambahan setelah meeting business process | melanjutkan implementasi requirement tambahan setelah meeting business process | FALSE
2026-06-04 | arya.prasetya@ptap.co.id | Design eod batch | Design eod batch | FALSE
2026-06-04 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin - testing untuk recon transaksi incoming & outgoing Internal Accouting - hold | Smartin - lanjut testing untuk FE payment hub Internal Accouting - hold | FALSE
2026-06-04 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Menyelasaikan Simulasi RTGS untuk incoming dan outgoing bank MNC | Membantu mas surya masalah frontend yang error dan memperbaiki apa yang kurang pada Simulasi RTGS | FALSE
2026-06-05 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata: 1. Backlog adjustment 2. PRD Documentation Siskop: 1. CnB analysist for operational planning | Siskop: 1. CnB analysist for operational planning | TRUE | Pak doddy kemarin off. sehingga testing validasi data interest calculation belum optimal. | Follow up pak doddy hari ini untuk hasil dari EOD
2026-06-05 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Membuat view untuk melihat status dari activity dan billing | Melakukan deploy dan testing jika requirements yang dikerjakan sudah selesai | FALSE
2026-06-05 | david.agustian@ptap.co.id | membuat modal untuk menampilkan activity di project dan juga term of paymentnya. | melakukan testing untuk modal yang sudah dibuat di bagian maintenancenya. | FALSE
2026-06-05 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - Membuat pricing & effort assumption terkait SmartIn MT-MX" RTGS" API BI - Present dan diskusi ke pak andy terkait pricing assumption - Membantu tim sales terkait RFP BMS - Online Meeting dengan Asia Sistem terkait opsi untuk API manager dan sudah memberikan requirement dan meminta info pricing - Diskusi terkait PSAK" dokumentasi" dan transfer knowledge | - share draft terkait feature catalogue SmartIn & Marketing booklet - Follow up ke Asia Sistem terkait pricing API Manager | FALSE
2026-06-05 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin - membuat dokumen implementasi accounting - hold | Smartin - membuat dokumen implementasi dan testing implementasi ( sudah minta ke pak hendri" lagi di proses setup VM baru ) accounting - hold | FALSE
2026-06-05 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Melakukan perbaikan pada saat parsing file raw d parsed_details menjadi json dengan format yang sesuai | Melakukan validasi duplicate pada filename dan tag20_1(transaction_ref) | FALSE
2026-06-08 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - Follow up pricing ke Asia Sistem terkait API Manager - Submit internal documentation & Marketing booklet dan diskusi lanjutan - Submit pricing & effeort assumption dan diskusi lanjutan - klarifikasi keseluruhan terkait Project API Manager dari Bank Mega Syariah | - Melanjutkan follow up pricing - revisi internal documentation & marketing booklet | TRUE | belum ada informasi pricing dan kepastian diberikan dari Asia Sistem kapan bisa memberikan penawaran. | Menghubungi pihak Asia Sistem kembali dan meminta kepastian submission proposalnya
2026-06-08 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata 1. Validasi pada proses MM EOD SISKOP 1. Operational planning concept | B-Mata 1. Testing pada proses Foreign Exchange Modul SISKOP 1. Operational planning concept | FALSE
2026-06-08 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : Dokumentasi + Testing untuk dokumen Implementasi Product Smartin ( Server Windows ) Internal Accounting : Hold | Smartin : Dokumentasi + Testing untuk dokumen Implementasi Product Smartin ( Server Windows ) Internal Accounting : Hold | FALSE
2026-06-08 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Testing view di bisnis proses" coba untuk melihat apakah data yang diinput sudah tampil untuk web bisnis proses | Membantu deploy di dev dan prod untuk web bisnis proses | FALSE
2026-06-08 | david.agustian@ptap.co.id | Testing hasil requirement meeting dengan bu eny | Kasih lihat ke bu eny hasil tambahannya dan kalau ada bug atau tambahan lain" akan dibenerin | FALSE
2026-06-08 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Melakukan penambahan validah duplicate file name dan tag20_1 pada RTGS | Membuat alert logs untuk masalah validasi duplicate di RTGS | FALSE
2026-06-09 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata - Validasi MM Siskop - CnB Analysist and Operational planning | B-Mata - FX creation for testing - TSD doc assessment Siskop - Finalisation CnB and operational planning | FALSE
2026-06-09 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : Mengerjakan dokumen FSD untuk MT MX Accounting : Hold | Smartin : Mengerjakan dokumen FSD untuk MT MX Accounting : Hold | FALSE
2026-06-09 | arya.prasetya@ptap.co.id | Backend execute batch eod process | Backend execute batch eod process | FALSE
2026-06-09 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - revisi product deck" booklet dan internal documentation SmartIn - follow up Asia Sistem terkait pricing | - melanjutkan revisi dokumen2 - melanjutkan follow up | TRUE | belum ada kepastian pricing dari asia sistem | melanjutkan follow up
2026-06-09 | david.agustian@ptap.co.id | meeting dengan bu eny tentang business process terkait billing di bagian maintenance | mengerjakan requirement tambahan dari hasil meeting kemarin | FALSE
2026-06-09 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Mengerjakan alert logs untuk RTGS | Memperbaiki masalah sender_bic dan recipient_bic yang tidak mengambil dari message untuk RTGS | FALSE
2026-06-08 | agung.h@ptap.co.id | Standby Payament hub dan liat" api untuk batch proses EOD | Create Crud buat Header batch proses EOD grouping | FALSE
2026-06-09 | agung.h@ptap.co.id | Integration create header create" update view dan deleted | BMP - 257 : Integration create Detail create" update view dan deleted | FALSE
2026-06-09 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Meeting bersama bu eny terkait penambahan di web bisnis proses dan berdiskusi dengan pak yudi terkait PMS | Menyalakan semua service di PMS dan membantu penyelesaian requirements web bisnis proses | FALSE
2026-06-10 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata: 1. Membuat transaksi FX sebagai awal testing 2. Technical documentation creation SIskop: 1. CnB analysist | B-Mata: 1. Membuat transaksi FX 2 transaksi 2. Backlog Review | FALSE
2026-06-10 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : membuat dokumentasi FSD & Message Mapping MT MX Accounting : Hold | Smartin : testing payment hub Accounting : Hold | TRUE | untuk saat ini aplikasi payment hub error mapping field | fixing dari sisi developer
2026-06-10 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - Revisi booklet & internal documentation - Follow up ke Asia Sistem terkait pricing API Manager | - meeting Ke MNC Bank untuk SmartIn & Payment Hub - monitoring agenda meeting ke sales memastikan tidak ada yang out of scope | FALSE
2026-06-10 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Menyalakan service di server production PMS | Mencoba menyalakan service di server development PMS dan membantu pengembangan web bisnis proses jika dibutuhkan | FALSE
2026-06-10 | david.agustian@ptap.co.id | Mengerjakan requirement tambahan hasil meeting tentang billing di maintenance | Melanjutkan mengerjakan requirement tambahan | FALSE
2026-06-10 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Menyelesaikan validasi nama dan transaction_ref untuk RTGS | Menyelesaikan masalah format file outgoing dan incoming dan memberikan validasi untuk proses mt900/910 | FALSE
2026-06-11 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata: 1. Membuat FX transaction 2. Technical Document | B-Mata: 1. Melanjutkan FX transaction | TRUE | Rate DNDF masih ada kendala | Bug Fixing
2026-06-11 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : Testing payment hub Accounting : Hold | Smartin : Testing payment hub dan membuat dokumentasi terkait dengan module MT MX Accounting : Hold | FALSE
2026-06-11 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - Revisi internal docomentation - persiapan meeting MNC (ppt) | - mapping feature dari kebutuhan finnet - membuat pricing & effort assumption - melanjutkan internal documentation | FALSE
2026-06-11 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Membuat view sales maintenance dan menyalakan db di server development PMS | Membantu testing untuk requirements bisnis proses dan menyalakan service di server development PMS | FALSE
2026-06-11 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Memperbaiki validasi duplicate untuk message incoming MT900/910 untuk RTGS. | Memisahkan message incoming dan outgoing unruk RTGS ke tempat yang berbeda dalam database | FALSE
2026-06-11 | david.agustian@ptap.co.id | membuat billing bagian maintenance opportunity | testing yang sudah dibuat kemarin | FALSE
2026-06-11 | arya.prasetya@ptap.co.id | - | EOD batch Parameter Branch | FALSE
2026-06-12 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata: 1. Technical doc finalisation 2. Backlog adjustment | B-Mata: 1. Backlog adjustment 2. Sprint planning | FALSE
2026-06-12 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - Membuat draft product roadmap SmartIn - Finalisasi internal documentation - Meeting PSAK terkait current problem & solution | - Menyelesaikan internal documentation & roadmap SmartIn - Diskusi internal ke SME terkait PSAK | FALSE
2026-06-12 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Menambahkan field payment frequency pada db bisnis proses dan menyalakan service di server development PMS | Membantu bisnis proses jika ada requirements tambahan dan memastikan service di server development PMS sudah jalan | FALSE
2026-06-12 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Menyelasaikan format validate naming file message outgoing dan incoming untuk RTGS sesuai yang diminta | Mempelajari mapping fields AE dan CT untuk API Bifast dan melanjutkan bila ada penambahan di RTGS | FALSE
2026-06-12 | david.agustian@ptap.co.id | checking bagian billing di maintenance | menunjukan hasilnya ke bu eny" kalau tidak ada perbaikan akan coba di deploy | FALSE
2026-06-12 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : mengerjakan dokumentasi untuk MTMX Accounting : Hold | Smartin : sudah menyelesaikan FSD & Message Spec dari MT MX" akan dilanjut kan untuk di combine menjadi 1 dokumen master PRD Payment Hub : Testing fixing Accounting : Hold | FALSE
2026-06-15 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - mapping dokumen internal untuk smartIn & payment hub - roadmap dokumen SmartIn | - melanjutkan dan menyelesaikan mapping dokumen internal untuk smartIn & payment hub | FALSE
2026-06-15 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : Dokumentasi implementasi plan WSO2" Redis Server Windows Accounting : Hold | Smartin : Dokumentasi implementasi plan Redis Server Windows | TRUE | Accounting Hold | belum ada
2026-06-15 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | 'B-Mata: 1. Technical doc finalisation 2. Backlog adjustment | B-Mata 1. Diskusi untuk formula Siskop: 1. Finalisasi PnL 5 tahunan dan bulanan | FALSE
2026-06-15 | david.agustian@ptap.co.id | merapikan code business process | menunjukan hasil tambahan hasil meeting ke bu eny. | FALSE
2026-06-15 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Memastikan service bekerja di PMS dev dan mencoba login" membantu meyelesaikan sisa requirements business process | berdiskusi dengan bu eny untuk memastikan semua requirements terpenuhi | FALSE
2026-06-15 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Menyelasaikan pemisahan message incoming dan outgoing dalam database untuk RTGS PaymentHub | Mempelajari Api bifast itu untuk AE" CT" dan mencoba melakukan mappingnya. | FALSE
2026-06-17 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | Libur nasional | Siskop: Finalisasi PnL 5 tahun B-Mata: 1. product sharing knowledge deck 2. effort estimation finalization | FALSE
2026-06-17 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Mempelajari mapping untuk AE dan CT API Bifast | Menjalankan PaymentHub backend dan melanjutkan mempelajari AE dan CT untuk API Bifast | FALSE
2026-06-10 | agung.h@ptap.co.id | B mata untuk Eod configuration | lanjut b mata eod configuration dan bantu yofan | FALSE
2026-06-11 | agung.h@ptap.co.id | Eod configuration | Eod configuration dan testing | FALSE
2026-06-12 | agung.h@ptap.co.id | Testing eod configuration dan pindahkan terkait eod di under menu eod | execute eod research untuk tampilan seperti apa | FALSE
2026-06-15 | agung.h@ptap.co.id | reaserch untuk tampilan eod dan diskusi eod seperti apa. diskusi module fx dengan pak dody | buat tampilan eod execute dan testing. | FALSE
2026-06-17 | agung.h@ptap.co.id | buat tampilan executed eod dan diskusi Fx dan EODnya | Lanjut testing execute eod soalnya ada issue gak jalan | FALSE
2026-06-17 | david.agustian@ptap.co.id | meeting bersama pak faiq terkait website ticketing cisa | follow up terkait website ticketing cisa | FALSE
2026-06-17 | trinadi.adrian@ptap.co.id | berdiskusi dengan bu eny untuk memastikan semua requirements bisnis proses terpenuhi | sharing knowledge dengan pak khabib terkait PMS | FALSE
2026-06-18 | trinadi.adrian@ptap.co.id | sharing knowledge dengan pak khabib terkait PMS | Memahami lebih dalam terkait ms graph pada PMS | FALSE
2026-06-18 | david.agustian@ptap.co.id | Menunjukan hasil implementasi billing pada maintenance ke bu eny. | deploy hasil pengerjaan ke server production. | FALSE
2026-06-18 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Mempelajari mapping untuk AE dan CT PaymentHub RTGS dan mencoba menjalankan PyementHub backend. | Mencoba mapping AE dan CT PaymentHub RTGS dan mempelajari PyementHub backend. Melakukan diskusi terkait RTGS dengan mas Surya dan Mas Bagas | FALSE
2026-06-18 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata: 1. Product roadmap discussion 2. Effort estimation Siskop: Cost and Benefits analysist | B-Mata: Cost and Pricing estimation Siskop: Cost and Benefits analysist | FALSE
2026-06-18 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : demo aplikasi ke MNC Accounting : hold | Smartin : menyelesaikan dokumen implementasi guide" tahap minta review oleh tim implemen ( tim pak bas ) Accounting : hold | FALSE
2026-06-19 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | B-Mata: 1. Product roadmap discussion 2. Effort estimation Siskop: Cost and Benefits analysist | B-Mata: Slide presentasi untuk sales Siskop: Finalisasi Cost and Benefits | FALSE
2026-06-19 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Mencoba mapping AE dan CT PaymentHub RTGS dan mempelajari PaymentHub backend. Melakukan diskusi terkait RTGS dengan mas Surya untuk solusi database yang di hardcode di carbon dengan menggunakan datasource di konfigurasi server. | Melanjutkan mempelajari code-code frontend dan backend untuk PaymentHub. | TRUE | Belum menguasai framework Java Springboot | Membutuhkan waktu untuk mempelajari Java Springboot
2026-06-19 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Menyamakan versi backend untuk versi server dan lokal PMS | Melakukan refresh token dan login menggunakan akun onedrive untuk ms-graph service | FALSE
2026-06-19 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : mengerjakan dokumen draft implementasi guide untuk server windows Accounting : Hold | Smartin : mengerjakan FSD untuk Smartin - RTGS Accounting : Hold | FALSE
2026-06-19 | david.agustian@ptap.co.id | diskusi bersama pak faiq terkait cisa ticketing | setup backend grit untuk ditaruh di server | TRUE | postgres di server mati karena disknya penuh | menunggu syauqi untuk membersihkan disk di server
2026-06-22 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | 'B-Mata: Slide presentasi untuk sales Siskop: Finalisasi Cost and Benefits | B-Mata: FI & FX Testing and UI Validation Sharing knowledge deck finalization | FALSE
2026-06-22 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - Revisi pricing smartIn - meeting terkait RFP mega syariah - melanjutkan dokumentasi & roadmap SmartIn | - Meeting request MNC bank - melanjutkan & revisi roadmap smartIn - Follow up ke vendor terkait RFP bank mega syariah | FALSE
2026-06-22 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Setup ms-graph untuk login onedrive PMS di lokal | dump database sql server untuk PMS lokal | FALSE
2026-06-22 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Melanjutkan mempelajari Struktur dan code-code frontend dan backend untuk PaymentHub. | Melanjutkan mempelajari Struktur dan code-code frontend dan backend untuk PaymentHub. Kalau mau menggunakan datasource di konfigurasi server akan dikerjakan. | TRUE | Belum menguasai framework Java Springboot | Membutuhkan waktu untuk mempelajari Java Springboot
2026-06-22 | agung.h@ptap.co.id | Buy Sell di FX" Penambahan field accounting schema dan penambahan field untuk DNDF | Buat screen DNDF dan adjustment FX untuk frontend | FALSE
2026-06-22 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : membuat dokumen terkait dengan functional Smartin RTGS Accounting : Hold | Smartin : membuat dokumen terkait dengan functional Smartin RTGS Accounting : Hold | FALSE
2026-06-23 | ade.elaristiawan@ptap.co.id | 'B-Mata: FI & FX Testing and UI Validation Sharing knowledge deck finalization | 'B-Mata: FI & FX Testing and UI Validation | TRUE | SME Tidak masuk pada hari senin | Diskusi sudah dijadwalkan pada hari ini
2026-06-23 | muhamad.syarif@ptap.co.id | - meeting dengan partner security terkait kebutuhan security MNC project - follow up partner PTAP terkait API Manager untuk Bank Mega Syariah - memulai deep dive terkait PSAK dan dokumentasi PSAK | - Membuat dokumentasi untuk PSAK dan pricing & effort assumption | FALSE
2026-06-23 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Dump database sql server untuk PMS lokal dan membantu setup backend untuk website ticketing | Melakukan testing pada website PMS memastikan fitur berjalan dengan baik" setup metabase | FALSE
2026-06-23 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Melanjutkan mempelajari Struktur dan code-code frontend dan backend untuk PaymentHub. Kalau mau menggunakan datasource di konfigurasi server akan dikerjakan. | Melanjutkan mempelajari Struktur dan code-code frontend dan backend untuk PaymentHub dan menunggu kalau ada perubahan atau penambahan untuk RTGS. | TRUE | Belum menguasai framework Java Springboot | Membutuhkan waktu untuk mempelajari Java Springboot
2026-06-23 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : drafting dokumentasi FSD RTGS Accounting : Hold | Smartin : drafting dokumentasi FSD RTGS Accounting : Diskusi terkait issue existing dan cara penyelesaian ( workaround / fixing ) | TRUE | Smartin : belum ada Accounting : tidak ada developer | utilize Developer untuk Accounting
2026-06-22 | david.agustian@ptap.co.id | setup service untuk server | membantu kevin untuk run service backend di localnya | FALSE
2026-06-23 | david.agustian@ptap.co.id | bantu kevin untuk run backend di local | membuat master data untuk aplikasinya | FALSE
2026-06-24 | david.agustian@ptap.co.id | membuat master data untuk aplikasi | menampilkan menu master data menggunakan form template | FALSE
2026-06-24 | trinadi.adrian@ptap.co.id | Membantu setup backend website ticketing | Memahami dashboard metabase untuk website PMS | FALSE
2026-06-24 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Melanjutkan mempelajari Struktur dan code-code frontend dan backend untuk PaymentHub dan menunggu kalau ada perubahan atau penambahan untuk RTGS. | Membuat API BIFAST untuk AE dan CT. | FALSE
2026-06-24 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : mengerjakan dokumentasi FSD RTGS Accounting : diskusi terkait dengan issue existing | Smartin : finalisasi dokumen FSD RTGS Accounting : diskusi & solving terkait issue existing yang ada di Accounting Production | TRUE | Accounting : belum tau kepastian developer apakah available atau tidak | Accounting : adanya developer yang bisa fixing issue
2026-06-25 | yofansa.dimas@ptap.co.id | Membuat API BIFAST untuk AE dan CT. | Menunggu untuk kelanjutan membuat API BIFAST" mau sebagai Gateway atau pengganti Connector | FALSE
2026-06-25 | trinadi.adrian@ptap.co.id | testing website PMS untuk download file | melakukan login lewat ms-graph menggunakan akun onedrive itdas agar fitur PMS download file dapat dikerjakan | TRUE | akun onedrive masih belum bisa login karena password yang diberikan salah | reset password untuk akun onedrive / password yang benar telah diberikan
2026-06-25 | surya.saputra@ptap.co.id | Smartin : finalisasi dokumen FSD Smartin - RTGS Accounting : Testing aplikasi bersama User" untuk issue format sudah selesai dikarenakan browser" untuk saat ini menggunakan firefox dan sudah berjalan | Smartin meeting terkait SmartIn BIFAST Gateway dan finalisasi dokumen FSD Smartin - RTGS Accounting Migrasi Data Accounting dari Odoo ke GRIT | FALSE
2026-06-25 | agung.h@ptap.co.id | Adjustment screen transaction FX untuk SWAP" SPOT dan Forward View pending transaction di sesuaikan dengan product di FX | Transaction inquiry untuk FX | FALSE